## Лист1
| Задачи до 1КТ: | Ответственный | Длительность | Дата начала | 1нед | 2нед | 3нед | 4нед | 5нед
1 | Связаться с заказчиком | Гришина Т | 1 неделя | 2024-09-23
2 | Созвон команды каждую неделю | Гришина Т | 1 час в неделю | 2024-09-23
3 | Подготовка отчета для 1КТ | Гришина Т | 1 неделя | 2024-10-14
4 | Ознакомится с возможностями нанокада на базовом уровне | Котляров Н, Лазуков А | 3 недели | 2024-09-23
5 | Получить SDK к нанокаду | Лазуков А | 1 неделя | 2024-09-30
6 | Ознакомиться с документацией | Котляров Н, Лазуков А | 3 недели | 2024-10-07
7 | Найти аналоги и проанализировать их | Потопаева А | 2 недели | 2024-09-23
8 | Сделать анализ целевой аудитории | Потопаева А | 2 недели | 2024-10-07
| Задачи до 2КТ: | Ответственный | Длительность | Дата начала | 1нед | 2нед | 3нед | 4нед | 5нед | 6нед | 7нед | 8нед
1 | Созвон команды каждую неделю | Гришина Т | 1 час в неделю | 2025-10-21
2 | Составить отчет о проделанной работе заказчику | Гришина Т | 1 неделя | 2025-10-21 | bar: 1нед
3 | Добавление задач на доску после созвона команды | Гришина Т | каждую неделю | 2025-10-21
4 | Подготовка отчета для 2КТ | Гришина Т | 1 неделя | 2025-12-02 | bar: 7нед to 8нед
5 | Разработать API для передачи данных между плагином и UI | Котляров Н | 1 неделя | 2025-10-21 | bar: 1нед; 7нед
6 | Добавить в UI таблицу параметров, выбираемых пользователем | Котляров Н | 1 неделя | 2024-10-21 | bar: 1нед
7 | Добавить в UI параметр номера квартиры и типа помещения | Котляров Н | 1 неделя | 2024-10-28 | bar: 2нед
8 | Сделать CoefficientSettingsForm | Котляров Н | 1 неделя | 2024-11-04 | bar: 3нед
9 | Сделать CoefficientResultOutputForm | Котляров Н | 1 неделя | 2024-11-11 | bar: 4нед
10 | Добавить логику для TreeView | Котляров Н | 1 неделя | 2024-11-18 | bar: 5нед
11 | Настроить возможность группировки по этажам и номерам квартир | Котляров Н | 2 недели | 2024-11-25 | bar: 6нед to 7нед
12 | В UI сделать возможность изменения и настройки коэффициентов для расчета площади | Котляров Н | 2 неделя | 2024-12-02 | bar: 7нед to 8нед
13 | Реализовать автоматическое определение параметров: коэффициент площади, тип помещения, жилая и общая площадь. | Лазуков А | 4 недели | 2024-10-21 | bar: 1нед to 4нед
14 | Реализовать рассчет площади для каждой комнаты и квартиры с учетом коэффициента | Лазуков А | 3 недели | 2024-11-18 | bar: 5нед to 8нед
15 | Разработать интерфейс для добавления параметров пользователем | Потопаева А | 1 неделя | 2024-10-21 | bar: 1нед
16 | Разработать интерфейс CoefficientSettingsForm | Потопаева А | 1 неделя | 2024-10-28 | bar: 2нед
17 | Разработать интерфейс CoefficientResultOutputForm | Потопаева А | 1 неделя | 2024-11-04 | bar: 3нед
18 | Еженедельное тестирование дополненного функционала | Потопаева А | каждую неделю | 1900-01-03 | bar: 4нед to 8нед
| Задачи до 3КТ: | Ответственный | Длительность | Дата начала | 1нед | 2нед | 3нед | 4нед | 5нед | 6нед
1 | Созвон команды каждую неделю | Гришина Т | 1 час в неделю | 2024-12-11 | bar: 1нед to 4нед; 6нед
2 | Составить отчет о проделанной работе заказчику | Гришина Т | 1 неделя | 2024-12-11 | bar: 3нед; 6нед
3 | Добавление задач на доску после созвона команды | Гришина Т | каждую неделю | 2024-12-11 | bar: 1нед to 4нед; 6нед
4 | Подготовка отчета для 3КТ | Гришина Т, Потопаева А | 2 недели | 2025-01-08 | bar: 6нед
5 | Подготовить сдачу готового продукта для 3КТ | Котляров Н, Лазуков А | 1 неделя | 2025-01-08 | bar: 6нед
6 | Исправлене бага, чтобы сохранялись выбранные парамерты | Лазуков А | 1 неделя | 2024-12-11 | bar: 1нед
7 | Исправлене бага, чтобы была возможность повторного пересчета помещения | Лазуков А | 1 неделя | 2024-12-18 | bar: 2нед
8 | Исправлене бага, чтобы параметр площадь считался до 2 знаков после запятой | Котляров Н | 1 неделя | 2024-12-11 | bar: 1нед
9 | Исправление маленьких багов UI | Котляров Н | 1 неделя | 2024-12-18 | bar: 2нед to 3нед
10 | Решение бага, чтобы одинакого работало на экрананх разных расрешений | Лазуков А | 1 неделя | 2024-12-25 | bar: 3нед to 4нед
11 | Еженедельное тестирование дополненного функционала | Потопаева А | каждую неделю | 2024-12-11 | bar: 1нед to 4нед; 6нед